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АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗУЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.05.2026                                    гп. Козулька                                              № 186-р
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об Утверждении Правил Обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Козульского муниципального округа к работе в отопительный период 2026-2027 годов:
1. Внести в распоряжение администрации Козульского муниципального округа от 15.04.2026г № 149-р «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Козульского муниципального округа»  следующие изменения:
- приложение № 1 к плану, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
          2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Козульского

муниципального округа                                                                     И.В. Кривенков
Рожкова Татьяна Валерьевна
8(39154)4-15-20
                                                                                                                                                                                                                                         Приложение №1 к распоряжению
                                                                                                                                                                                                                                         администрации округа
                                                                                                 от 14.05.2026 № 186-р

План 
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

I. Анализ результатов прохождения трех предыдущих отопительных периодов

	№

п/п
	Показатель
	Отопительный период

	
	
	2023 – 2024 годы
	2024 – 2025 годы
	2025 – 2026 годы

	1.
	Продолжительность отопительного периода (дней)
	254
	254
	

	2.
	Средняя температура наружного воздуха, ℃
	-4,90
	-4,89
	

	3.
	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал
	46202,876
	44574,374
	

	4.
	Количество источников тепловой энергии, ед.
	14
	13
	13

	5.
	Количество центральных тепловых пунктов, ед.
	63
	65
	65

	6.
	Количество баков-аккумуляторов, ед.
	7
	7
	7

	7.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	39,48
	38,94
	38,94

	8.
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0

	9.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	34,01
	33,55
	33,55

	10.
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км
	29,198
	30,398
	30,398

	11.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети), тонн/час
	860
	855
	837

	12.
	Фактический расход теплоносителя, тонн/час
	858
	853
	835


	13.
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед.
	0
	0
	0

	14.
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения, ед.
	0
	0
	0

	15.
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период, ед.
	0
	0
	0

	
	- случаи перерывов в поставке теплоносителя
	0
	0
	0

	
	- случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	0
	0
	0

	
	- случаи снижения параметров давления теплоносителя
	0
	0
	0

	16.
	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления, ед.
	0
	0
	0


II. Организационные и технические мероприятия подготовки
к отопительному периоду
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения


	Ответственные исполнители

	1.
	Подготовка нормативного правового акта об окончании отопительного периода 2025 – 2026 годов
	Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия
	Администрация Козульского муниципального округа

	2.
	Формирование комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с включением в их состав представителей Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 
	до 15.07.2026
	Администрация Козульского муниципального округа

	3.
	Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) 
	в период подготовки

к осенне-зимнему

периоду

2026-2027 годов
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);

 -организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения МУП «Дельта» в Козульском муниципальном округе (по согласованию);

- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	4.
	Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса
	до 1 сентября 2026 года
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);

-дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию);

-АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию);

- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	5.
	Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов  и подмешивающих станций на отопительный период 2026-2027 годов


	до 30 августа 2026 года
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);

-дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию);

-АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию);

- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	6.
	Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2026-2027 годах топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно- коммунального хозяйства Козульского муниципального округа
	до 30 августа 2026 года
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);

-дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (по согласованию);

-АО «Транснефть-Западная Сибирь» (по согласованию);

- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	7.
	Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы
	постоянно
	-заместитель главы округа по жизнеобеспечению;

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа;

-объекты здравоохранения Козульского округа.

	8.
	Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	с 1 июня 2026 года

по 31 мая 2027 года
	-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию);

 -организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения МУП «Дельта» в Козульском округе (по согласованию);

- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	9.
	Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения
	в течение 2026 года
	-специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию).

-АО « Красноярскэнергосбыт» (по согласованию);

-ООО УО « Планета Уюта» (по согласованию);

- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	10.
	Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в  жилищно-коммунальное хозяйство администрации округа.
	до 28 августа 2026 года
	-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа;          

- УО ООО « Планета Уюта» (по согласованию)


	11.
	Предоставить в адрес жилищно-коммунального хозяйства администрации округа планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Козульского округа в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	до 7 апреля  2026 года
	-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа;
-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию),

-организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения МУП «Дельта» в Козульском округе (по согласованию);
- ООО УО « Планета Уюта» (по согласованию);

- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	12.
	Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы Козульского округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	ежедекадно,

июнь - ноябрь 2026 года
	-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа;

-теплоснабжающая организация АО «Красноярская региональная энергетическая компания»  (по согласованию),

-организации централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Лотос» и водоотведения МУП «Дельта» в Козульском округе (по согласованию),

- ООО УО « Планета Уюта» (по согласованию);

- ЖКС №18 (г. Красноярск) Филиала ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (по согласованию)

	13.
	Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов:
	
	-заместитель главы округа по жизнеобеспечению;

-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа.



	13.1
	Для объектов теплоснабжения
	до 1 сентября 2026 года
	

	13.2
	Для объектов жилищно-коммунального хозяйства                                    и электроэнергетики
	до 1 ноября 2026 года
	

	13.3
	Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы
	до 1 сентября 2026 года
	

	14.
	Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	до 15 сентября 2026 года

для управляющих 

организаций, 

до 1 ноября 2026 года 

для теплоснабжающих

организаций, 

электроэнергетики

до 15 ноября 2026 года 

для муниципального

образования
	-заместитель главы округа по жизнеобеспечению;

-объекты здравоохранения Козульского округа (по согласованию);

-территориальные подразделения администрации Козульского муниципального округа.




